## Лист1
График отчетности по организации соревнований по спорту сверхлегкой авиации
№ | Документ | Ответственный | Сроки выполнения | Кому отправлять | Комментарий
1. | Согласование сроков и внесение в ЕКП
1.1. | Письмо по срокам формирования ЕКП | Ст. ВП по спорту ОФ СЛА России | До 1 августа года предшествующего соревнованиям | Публикуется на сайте ОФ СЛА
1.2. | Заявка на проведение физкультурных или спортивных мероприятий на следующий год (на имя Архиповского А.С.) | Организатор соревнования | До 10 августа года предшествующего соревнованиям | info@ofsla.ru | ссылка
1.3. | Запрос на согласование на проведение физкультурных или спортивных мероприятий формируется в ГИС ФКиС, отправляется в региональный департамент спорта | Ответственный секретарь ОФ СЛА России | до 25 сентября года предшествующего соревнованиям | Ответственный секретарь отправляет в региональный департамент спорта запрос в программе ГИС ФКиС | Организатор соревнований
1.4. | Полученное согласование на проведение физкультурного мероприятия от регионального министерства спорта | Организатор физкультурного мероприятия | до 1 сентября года предшествующего соревнованиям | info@ofsla.ru | Необходимо для внесения в ЕКП, по форме из письма по формированию ЕКП
1.5. | Положение о физкультурном мероприятии | Организатор физкультурного мероприятия | до 1 сентября года предшествующего соревнованиям | info@ofsla.ru | Необходимо для внесения в ЕКП. ссылка
1.6. | Полученное согласование в программе ГИС ФКиС на проведение спортивных соревнований от регионального министерства спорта | Организатор соревнования | до 25 сентября года предшествующего соревнованиям |  | Необходимо для внесения в ЕКП
1.7. | Проект Положения о всероссийских и межрегиональных соревнованиях по виду спорта СЛА | Ответственный секретарь ОФ СЛА России | до 30 сентября года предшествующего соревнованиям | Минспорта России | Публикуется в чате федерации по ЕКП до отправки в Минспорта для проверки организаторами
1.8. | Утвержденное Положение о всероссийских и межрегиональных соревнованиях по виду спорта СЛА | Ответственный секретарь ОФ СЛА России | После согласования и утверждения Минспортом России | Публикуется на сайте ОФ СЛА | Проверить внесение в ЕКП можно на сайте Минспорта России
2. | Внеплановое внесение в ЕКП (в течение года соревнований)
2.1. | Заявка на проведение спортивных мероприятий на следующий год (на имя Архиповского А.С.) | Организатор соревнования | Согласно порядка № 667 изменения в ЕКП вносятся не позднее 1 марта для спортивных мероприятий, запланированных к проведению в апреле – июне текущего года, не позднее 1 июня для спортивных мероприятий, запланированных к проведению в июле – сентябре текущего года, не позднее 1 сентября для спортивных мероприятий, запланированных к проведению в октябре – декабре текущего года. | info@ofsla.ru | ссылка
2.2. | Запрос в региональный минспорта на согласование на проведение спортивных мероприятий в программе ГИС ФКиС | Ответственный секретарь ОФ СЛА России | После согласования сроков мероприятия Комитетом по направлению | Ответственный секретарь отправляет в региональный департамент спорта через программу ГИС ФКиС
2.3. | Полученное согласование на проведение спортивных соревнований от регионального министерства спорта | Организатор соревнования | Согласно порядка № 667 изменения в ЕКП вносятся не позднее 1 марта для спортивных мероприятий, запланированных к проведению в апреле – июне текущего года, не позднее 1 июня для спортивных мероприятий, запланированных к проведению в июле – сентябре текущего года, не позднее 1 сентября для спортивных мероприятий, запланированных к проведению в октябре – декабре текущего года. | info@ofsla.ru | Необходимо для внесения в ЕКП
2.4. | Проект изменений к Положению о всероссийских и межрегиональных соревнованиях по виду спорта СЛА | Ответственный секретарь ОФ СЛА России | Согласно порядка № 667 изменения в ЕКП вносятся не позднее 1 марта для спортивных мероприятий, запланированных к проведению в апреле – июне текущего года, не позднее 1 июня для спортивных мероприятий, запланированных к проведению в июле – сентябре текущего года, не позднее 1 сентября для спортивных мероприятий, запланированных к проведению в октябре – декабре текущего года. | Минспорта России | Публикуется в чате федерации по ЕКП до отправки в Минспорта для проверки организаторами
2.5. | Утвержденные изменения к Положению о всероссийских и межрегиональных соревнованиях по виду спорта СЛА | Ответственный секретарь ОФ СЛА России | После согласования и утверждения Минспортом России | Публикуется на сайте ОФ СЛА | Проверить внесение в ЕКП можно на сайте Минспорта России
3. | Подготовка спортивного мероприятия (нарушение сроков необходимо согласовать с Ответственным секретарем ОФ СЛА России, иначе за 30 дней до начала мероприятие может быть исключено из ЕКП)
3.1. | Регламент соревнования (проверенный вице-президентами по направлению), включающий утверждение судейской коллегии | Организатор соревнования | До 1 февраля для соревнований I квартала года (но не позднее, чем за 35 дней до начала соревнований) До 20 февраля для соревнований II квартала года До 30 апреля для соревнований III и IV квартала года | info@ofsla.ru | ОФ СЛА России обязана опубликовать регламент на сайте не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований
3.2. | Смета на финансирование для КР и ЧР (проверенная ответсвенным за финансирование) | Организатор соревнования | За 4 месяца до начала КВАРТАЛА, в котором проводится соревнование | info@ofsla.ru
3.3. | Оплата регистрационного вноса за соревнования ЧР, КР, ВС | Организатор соревнования | не позднее 1-2 дней с начала проведения соревнований | на счет ОФ СЛА России | Реквизиты указаны на сайте ОФ СЛА России
4. | Отчет о спортивном мероприятии
4.1. | Мини отчет о проведенном соревновании с фото и победителями | Организатор соревнования | не позднее 2-3 дней с момента окончания соревнований | Ответственному секретарю ОФ СЛА России
4.2. | Отчет о серевновании (Проверенный Судейским комитетом ОФ СЛА России) | Организатор соревнования | не позднее 10 дней с момента окончания соревнований | info@ofsla.ru
4.3. | Итоговые Протоколы соревнований | Организатор соревнования | не позднее 10 дней с момента окончания соревнований | info@ofsla.ru
4.4. | Справка о составе судей | Организатор соревнования | не позднее 10 дней с момента окончания соревнований | info@ofsla.ru
4.5. | Справка о составе регионов | Организатор соревнования | не позднее 10 дней с момента окончания соревнований | info@ofsla.ru
4.6. | Список участников соревнований в формате ворд или эксель | Организатор соревнования | не позднее 10 дней с момента окончания соревнований | Ответсвенному секретарю ОФ СЛА России